Утверждаю

Директор ОО Т.А.Трифанова

 Приказ № 30/2от 22*.*03. 2016 г.

**План-график мероприятий**

**по введению и реализации Федерального государственного стандарта**

**детей с ограниченными возможностями здоровья**

**в МКОУ «Саранинская средняя общеобразовательная школа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Направления мероприятий** | **Сроки проведения** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемый результат** |
|  1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | март | Директор ОО Трифанова Т.А. | Приказы ОО: 1. Приказ № 30/2 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ» от 22.03.2016 года.2. Приказ № «О создании рабочей группы по разработке нормативно- правовых локальных актов ОО». |
| 1.2. | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | март-август | Администрация ОО, педагог-психолог Калинина Е.Г. | Создание информационных буклетов, проведение заседаний ШМО учителей начальных классов, размещение информации на официальном сайте ОО |
| 1.3. | Подготовка методических рекомендаций по разработке адаптированной основной общеобразовательной программы МКОУ «Саранинская СОШ» на основе ФГОС ОВЗ | март-апрель | Заместители директора по УР и ВР Климина Н.В. и Дворникова А.Е. | Доведение методических рекомендаций до рабочей группы |
| 1.4. | Участие в мониторинге готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое) | март-май | Администрация ОО | Информация о готовности школы к введению ФГОС ОВЗ |
| 1.5. | Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, МОУО МО Красноуфимский округ | в течение всего периода | Администрация ОО, педагогические работники | Обеспечение в практической деятельности нормативно-правового и методического сопровождения |
| 1.6. | Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | до июня 2016 | Рабочая группа ОО | Проект адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с ОВЗ  |
| 1.7. | Организация сотрудничества с учреждениями смежных структур по обеспечению образования детей с ОВЗ  | март-декабрь 2016 | Администрация ОО, педагог-психолог Калинина Е.Г., медицинский работник ОО Полухина Н.В. | Координация направлений деятельности со смежными структурами |
|   2. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Администрация ОО, педагог-психолог Калинина Е.Г.,Руководитель ШМО начальных классов Григорьева Е.В. | Повышение информационной и методической компетенции педагогических работников |
| 2.2. | Обсуждение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ на заседаниях педагогических советов ОО | Каждую четверть | Директор ОО Трифанова Т.А. | Координация деятельности педагогических работников ОО |
|  3.Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2018 годы | Заместитель директора по УР Климина Н.В. | Повышение информационной и методической компетенции педагогических работников |
| 3.2. | Участие в обучающих мероприятиях (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на базе «стажировочных площадок»  | 2016 год | Заместитель директора по УР Климина Н.В. | Повышение информационной и методической компетенции педагогических работников |
| 3.3. | Направление на подготовку педагогических работников, необходимых для работы с детьми, имеющими ОВЗ (педагог-психолог, учитель-логопед) | 2016 год | Заместитель директора по УР Климина Н.В. | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников |
|  4. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2016 год | Директор ОО Трифанова Т.А., главный бухгалтер Нефедова И.П. | Разработка и утверждение финансовых документов с учетом необходимости обеспечения реализации прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 4.2. | Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России по финансовому обеспечению введения ФГОС ОВЗ  | 2016 год | Директор ОО Трифанова Т.А., главный бухгалтер Нефедова И.П. | Учет методических рекомендаций при формировании бюджета ОО на очередной финансовый год |
|  5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно, начиная с 2016 года | Администрация ОО | Своевременное повышение информационной и методической компетенции педагогических работников |
| 5.2. | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Систематически, начиная с 2016 года | Администрация ОО.Нефедов А.Ю., технический специалист ОО | Информированность участников образовательных отношений о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.3. | Обеспечение информационной открытости школы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Систематически, начиная с 2016 года | Администрация ОО.Нефедов А.Ю., технический специалист ОО, педагогические работники ОО | Информированность участников образовательных отношений о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ |